## Paramètres (hidden)
Catégorie partenaire
PE
ME
ETI
GE
Labo

## Explications
COMMENT REMPLIR LA BASE DE DONNEES FINANCIERE ?
L'approche proposée par base de données EXCEL est un moyen inhabituel mais très puissant pour entrer ni plus ni moins que les informations usuelles demandées dans un devis de projet. Elle facilite grandement :
- la saisie et l'agrégation des données fournies par chaque partenaire
- l'analyse ciblée par tris successifs (lot, partenaire, étape-clé etc...)
- la réalisation de tableaux de synthèse (tableaux croisés dynamiques)
- la simulation pendant les phases itératives de construction et de discussion du budget projet.
Les chargés de projets pourront vous apporter le support nécessaire en cas de besoin.
Nota : pour vous permettre de vous familiariser avec l'application, le présent fichier contient un exemple type. Vous devez remplacer les données de l'exemple par celles de votre projet.
Onglet "Calendrier" : caler le T0 prévisionnel et le nombre d'étapes clés (8 étapes clés maximum).
Entrer la liste des partenaires
Dans l'onglet "Partenaires", insérer des lignes et remplir les colonnes A à G.
Compléter la base de données (onglet "Devis")
Définir les lots, les sous-lots (optionnels) et les tâches, les livrables associés à chaque tâche (en général communs à plusieurs tâches, les partenaires impliqués et les étapes-clés selon les indications de la demande d'aide).
Remplir une ligne par tâche + livrable + partenaire dans la mesure où les dépenses sont à peu près équiréparties au cours du temps. En cas de décaissements significatifs ponctuels, les détailler afin de donner une image fidèle de la trésorerie du projet. Préciser pour chacune des tâches :
- le rattachement à la structure du programme (colonnes à en-têtes "bleus" A à H)
- le détail des coûts (colonnes à en-têtes "verts" I à N)
- une proposition de classification en recherche industrielle (RI), développement expérimental (DE), frais de gestion de projet (ADM), dépenses de protection de l'environnement (Environnement) ou autres dépenses (Autre) de chaque activité élémentaire (colonne O).

## Calendrier
Zone de saisie |  | Nbre EC | 3
DateT0 | 46143
| Mois fin EC | Etape clé | Date EC
| 14 | 1 | 2027-07-01
| 23 | 2 | 2028-04-01
| 35 | 3 | 2029-04-01
Formulas:
Date EC = EDATE(B2,[Mois fin EC])

## Partenaires
Zone de saisie
Partenaire nom court | Raison sociale exactement telle qu'elle figure dans l'extranet PICXEL | Numéro SIREN (9 chiffres) | Salaire Cat. 1 présenté | Salaire Cat. 2 présenté | Salaire Cat. 3 présenté | Catégorie partenaire | Type de coûts
ArcaScience | ArcaScience SAS | 897792439 | 12500 | 8500 | 5500 | PE | réel

## Devis
[33 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | zone de saisie |  |  | zone de saisie |  |  | zone de saisie |  |  |  | zone de saisie | [18 empty] | 0 | 14 | 23 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
N° du Lot | Intitulé du lot | N° de la tâche | Intitulé de la tâche | Partenaire nom court | Mois début de tâche | Mois fin de tâche | Livrable | Personne.mois cat 1 | Personne.mois cat 2 | Personne.mois cat 3 | Sous-traitance | Commentaire sur la sous-traitance | Contribution aux amortissements | Commentaire sur la contribution aux amortissements | Autres dépenses | Commentaire sur les autres dépenses | Investissements | Commentaire sur les investissements | Classification saisie | ID_Partenaire | Partenaire | Catégorie partenaire | Type de coûts | Total personne.mois | Durée tâche | Salaires présentés | Frais généraux présentés | Sous-traitance présentée | Contribution aux amortissements présentés | Autres dépenses présentées | Investissements présentés | Coûts présentés | EC1 | EC2 | EC3 | EC4 | EC5 | EC6 | EC7 | EC8
7 | Management de projet | 1 | Coordination, pilotage, reporting et valorisation du projet | ArcaScience | 1 | 35 | L7.1 / L7.2 / L7.3 | 36 | 18 | [9 empty] | ADM | 1 | ArcaScience SAS | PE | réel | 54 | 35 | 603000 | 120600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723600 | 0.4 | 0.25714 | 0.34286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Modèles QSAR/QSTR (structure moléculaire) | 1 | Qualification des sources et curation base de données structure-activité-toxicité (T1.1+T1.2) | ArcaScience | 1 | 6 | L1.1 | 6 | 6 | [5 empty] | 15000 | Licences API ChEMBL / ToxCast enrichi (6 mois) |  |  | RI | 1 | ArcaScience SAS | PE | réel | 12 | 6 | 126000 | 25200 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 166200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Modèles QSAR/QSTR (structure moléculaire) | 2 | Représentation moléculaire et calcul descripteurs QSAR/GNN (T1.3) | ArcaScience | 1 | 9 |  | 9 | 9 | [9 empty] | RI | 1 | ArcaScience SAS | PE | réel | 18 | 9 | 189000 | 37800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Modèles QSAR/QSTR (structure moléculaire) | 3 | Développement et entraînement modèles QSAR bénéfice et QSTR risque (T1.4+T1.5) | ArcaScience | 5 | 10 | L1.2 / L1.3 | 12 | 12 | [9 empty] | RI | 1 | ArcaScience SAS | PE | réel | 24 | 6 | 252000 | 50400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Modèles QSAR/QSTR (structure moléculaire) | 4 | Intégration score B-R composite, calibration et rapport de validation (T1.6) | ArcaScience | 10 | 12 | L1.4 | 6 | 3 | [9 empty] | RI | 1 | ArcaScience SAS | PE | réel | 9 | 3 | 100500 | 20100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Modèles prédictifs in vivo (précliniques) | 1 | Infrastructure commune de données WP2/WP3/WP4 - déploiement MLflow et ETL (T2.1) | ArcaScience | 1 | 4 | L2.1 | 4 | 4 | [9 empty] | RI | 1 | ArcaScience SAS | PE | réel | 8 | 4 | 84000 | 16800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Modèles prédictifs in vivo (précliniques) | 2 | Qualification sources, extraction NLP in vivo et création base traitée (T2.2+T2.3+T2.4) | ArcaScience | 4 | 10 | L2.2 | 6 | 12 | [5 empty] | 30000 | Licences BindingDB, DrugCentral, EPA ToxCast enrichi (7 mois) |  |  | RI | 1 | ArcaScience SAS | PE | réel | 18 | 7 | 177000 | 35400 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 242400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Modèles prédictifs in vivo (précliniques) | 3 | Modèles ML efficacité avec score de fiabilité et modèles ML risque (T2.5+T2.6) | ArcaScience | 10 | 18 | L2.3 / L2.4 | 18 | 18 | [9 empty] | RI | 1 | ArcaScience SAS | PE | réel | 36 | 9 | 378000 | 75600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453600 | 0.55556 | 0.44444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Modèles prédictifs in vivo (précliniques) | 4 | Validation croisée et intégration modèles in vivo dans BR-PREDICT (T2.7) | ArcaScience | 15 | 19 | L2.4 | 5 | 5 | [9 empty] | RI | 1 | ArcaScience SAS | PE | réel | 10 | 5 | 105000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Modèles pharmaco-génomiques (biomarqueurs et variants) | 1 | Qualification sources omiques et extraction NLP polymorphismes (T3.1+T3.2) | ArcaScience | 4 | 9 | L3.1 | 6 | 9 | [9 empty] | RI | 1 | ArcaScience SAS | PE | réel | 15 | 6 | 151500 | 30300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Modèles pharmaco-génomiques (biomarqueurs et variants) | 2 | Base de données intégrée Drogue-Cible-Biomarqueurs-Variants (T3.3) | ArcaScience | 7 | 13 | L3.2 | 7 | 14 | [9 empty] | RI | 1 | ArcaScience SAS | PE | réel | 21 | 7 | 206500 | 41300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Modèles pharmaco-génomiques (biomarqueurs et variants) | 3 | Modèles ML prédiction bénéfice (biomarqueurs) et risque (polymorphismes) (T3.4+T3.5) | ArcaScience | 14 | 18 | L3.3a / L3.3b | 10 | 10 | [9 empty] | RI | 1 | ArcaScience SAS | PE | réel | 20 | 5 | 210000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252000 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Modèles pharmaco-génomiques (biomarqueurs et variants) | 4 | Validation rétrospective et démonstration quantifiée B-R génomique (T3.6) | ArcaScience | 15 | 19 | L3.4 | 5 | 5 | [9 empty] | RI | 1 | ArcaScience SAS | PE | réel | 10 | 5 | 105000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Données de vie réelle - RWE (FAERS + EDS) | 1 | Qualification sources RWE et cadre réglementaire RGPD/HIPAA accès données (T4.1) | ArcaScience | 1 | 13 | L4.1 | 13 | 13 | [9 empty] | RI | 1 | ArcaScience SAS | PE | réel | 26 | 13 | 273000 | 54600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Données de vie réelle - RWE (FAERS + EDS) | 2 | Extraction, structuration et normalisation FAERS et EDS partenaires (T4.2) | ArcaScience | 4 | 13 | L4.1 | 10 | 20 | [9 empty] | RI | 1 | ArcaScience SAS | PE | réel | 30 | 10 | 295000 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Données de vie réelle - RWE (FAERS + EDS) | 3 | Modèles prédictifs RWE bénéfices (T4.3) et risques (T4.4) - cancer du poumon | ArcaScience | 14 | 19 | L4.2 | 12 | 18 | [9 empty] | RI | 1 | ArcaScience SAS | PE | réel | 30 | 6 | 303000 | 60600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363600 | 0.16667 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Données de vie réelle - RWE (FAERS + EDS) | 4 | Validation, calibration externe et généralisation 2+ pathologies (T4.5) | ArcaScience | 20 | 28 | L4.3 | 9 | 18 | [9 empty] | RI | 1 | ArcaScience SAS | PE | réel | 27 | 9 | 265500 | 53100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318600 | 0 | 0.44444 | 0.55556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Knowledge Graph interopérable (WP5) | 1 | Conception ontologique (MedDRA/ChEBI/GO) et harmonisation sémantique WP1-3 (T5.1+T5.2) | ArcaScience | 14 | 19 | L5.1 | 6 | 12 | [9 empty] | RI | 1 | ArcaScience SAS | PE | réel | 18 | 6 | 177000 | 35400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212400 | 0.16667 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Knowledge Graph interopérable (WP5) | 2 | Construction KG (Neo4j + RDF) et extraction NLP continue sur Profiling Base (T5.3+T5.4) | ArcaScience | 14 | 31 | L5.2 | 18 | 36 | [5 empty] | 50000 | Infrastructure Neo4j Cloud - 18 mois (2 800 EUR/mois) |  |  | RI | 1 | ArcaScience SAS | PE | réel | 54 | 18 | 531000 | 106200 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 687200 | 0.055556 | 0.5 | 0.44444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Knowledge Graph interopérable (WP5) | 3 | Interface de requête RESTful/GraphQL et API BR-PREDICT (T5.5) | ArcaScience | 26 | 31 | L5.3 | 6 | 12 | [9 empty] | RI | 1 | ArcaScience SAS | PE | réel | 18 | 6 | 177000 | 35400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | World model BR-PREDICT (WP6) | 1 | Architecture world model, encodeurs pré-entraînés et intégration ensemble WP1-4 (T6.1+T6.2) | ArcaScience | 5 | 19 | L6.1 | 30 | 30 | [5 empty] | 90000 | Cloud GPU computing - entraînement modèles - 15 mois (6 000 EUR/mois) |  |  | DE | 1 | ArcaScience SAS | PE | réel | 60 | 15 | 630000 | 126000 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 846000 | 0.66667 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | World model BR-PREDICT (WP6) | 2 | Modélisation causale SCM, quantification incertitude et Mental Map interactive (T6.3+T6.4+T6.5) | ArcaScience | 20 | 31 | L6.2 | 24 | 24 | [5 empty] | 72000 | Cloud GPU computing - entraînement avancé - 12 mois (6 000 EUR/mois) |  |  | DE | 1 | ArcaScience SAS | PE | réel | 48 | 12 | 504000 | 100800 | 0 | 0 | 72000 | 0 | 676800 | 0 | 0.33333 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | World model BR-PREDICT (WP6) | 3 | Validation rétrospective + prospective (200+ molécules) et tests acceptation utilisateurs (T6.6) | ArcaScience | 32 | 35 | L6.3 / L6.4 | 8 | 8 | [9 empty] | DE | 1 | ArcaScience SAS | PE | réel | 16 | 4 | 168000 | 33600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CSV
SIREN | Raison Sociale | N°Lot | Intitulé Lot | N° Tache | Intitulé Tache | Mois début tâche | Mois fin tâche | Livrable | Personne.mois cat 1 | Personne.mois cat 2 | Personne.mois cat 3 | Sous-traitance | Description Sous-traitance | Contribution aux amortissements | Description Contribution aux amortissements | Autres dépenses | Description Autres dépenses | Investissements | Description Investissements | Classification saisie
#ERROR! | #ERROR! | 7 | Management de projet | 1 | Coordination, pilotage, reporting et valorisation du projet | 1 | 35 | L7.1 / L7.2 / L7.3 | 36 | 18 | [9 empty] | ADM
|  | 1 | Modèles QSAR/QSTR (structure moléculaire) | 1 | Qualification des sources et curation base de données structure-activité-toxicité (T1.1+T1.2) | 1 | 6 | L1.1 | 6 | 6 | [5 empty] | 15000 | Licences API ChEMBL / ToxCast enrichi (6 mois) |  |  | RI
|  | 1 | Modèles QSAR/QSTR (structure moléculaire) | 2 | Représentation moléculaire et calcul descripteurs QSAR/GNN (T1.3) | 1 | 9 |  | 9 | 9 | [9 empty] | RI
|  | 1 | Modèles QSAR/QSTR (structure moléculaire) | 3 | Développement et entraînement modèles QSAR bénéfice et QSTR risque (T1.4+T1.5) | 5 | 10 | L1.2 / L1.3 | 12 | 12 | [9 empty] | RI
|  | 1 | Modèles QSAR/QSTR (structure moléculaire) | 4 | Intégration score B-R composite, calibration et rapport de validation (T1.6) | 10 | 12 | L1.4 | 6 | 3 | [9 empty] | RI
|  | 2 | Modèles prédictifs in vivo (précliniques) | 1 | Infrastructure commune de données WP2/WP3/WP4 - déploiement MLflow et ETL (T2.1) | 1 | 4 | L2.1 | 4 | 4 | [9 empty] | RI
|  | 2 | Modèles prédictifs in vivo (précliniques) | 2 | Qualification sources, extraction NLP in vivo et création base traitée (T2.2+T2.3+T2.4) | 4 | 10 | L2.2 | 6 | 12 | [5 empty] | 30000 | Licences BindingDB, DrugCentral, EPA ToxCast enrichi (7 mois) |  |  | RI
|  | 2 | Modèles prédictifs in vivo (précliniques) | 3 | Modèles ML efficacité avec score de fiabilité et modèles ML risque (T2.5+T2.6) | 10 | 18 | L2.3 / L2.4 | 18 | 18 | [9 empty] | RI
|  | 2 | Modèles prédictifs in vivo (précliniques) | 4 | Validation croisée et intégration modèles in vivo dans BR-PREDICT (T2.7) | 15 | 19 | L2.4 | 5 | 5 | [9 empty] | RI
|  | 3 | Modèles pharmaco-génomiques (biomarqueurs et variants) | 1 | Qualification sources omiques et extraction NLP polymorphismes (T3.1+T3.2) | 4 | 9 | L3.1 | 6 | 9 | [9 empty] | RI
|  | 3 | Modèles pharmaco-génomiques (biomarqueurs et variants) | 2 | Base de données intégrée Drogue-Cible-Biomarqueurs-Variants (T3.3) | 7 | 13 | L3.2 | 7 | 14 | [9 empty] | RI
|  | 3 | Modèles pharmaco-génomiques (biomarqueurs et variants) | 3 | Modèles ML prédiction bénéfice (biomarqueurs) et risque (polymorphismes) (T3.4+T3.5) | 14 | 18 | L3.3a / L3.3b | 10 | 10 | [9 empty] | RI
|  | 3 | Modèles pharmaco-génomiques (biomarqueurs et variants) | 4 | Validation rétrospective et démonstration quantifiée B-R génomique (T3.6) | 15 | 19 | L3.4 | 5 | 5 | [9 empty] | RI
|  | 4 | Données de vie réelle - RWE (FAERS + EDS) | 1 | Qualification sources RWE et cadre réglementaire RGPD/HIPAA accès données (T4.1) | 1 | 13 | L4.1 | 13 | 13 | [9 empty] | RI
|  | 4 | Données de vie réelle - RWE (FAERS + EDS) | 2 | Extraction, structuration et normalisation FAERS et EDS partenaires (T4.2) | 4 | 13 | L4.1 | 10 | 20 | [9 empty] | RI
|  | 4 | Données de vie réelle - RWE (FAERS + EDS) | 3 | Modèles prédictifs RWE bénéfices (T4.3) et risques (T4.4) - cancer du poumon | 14 | 19 | L4.2 | 12 | 18 | [9 empty] | RI
|  | 4 | Données de vie réelle - RWE (FAERS + EDS) | 4 | Validation, calibration externe et généralisation 2+ pathologies (T4.5) | 20 | 28 | L4.3 | 9 | 18 | [9 empty] | RI
|  | 5 | Knowledge Graph interopérable (WP5) | 1 | Conception ontologique (MedDRA/ChEBI/GO) et harmonisation sémantique WP1-3 (T5.1+T5.2) | 14 | 19 | L5.1 | 6 | 12 | [9 empty] | RI
|  | 5 | Knowledge Graph interopérable (WP5) | 2 | Construction KG (Neo4j + RDF) et extraction NLP continue sur Profiling Base (T5.3+T5.4) | 14 | 31 | L5.2 | 18 | 36 | [5 empty] | 50000 | Infrastructure Neo4j Cloud - 18 mois (2 800 EUR/mois) |  |  | RI
|  | 5 | Knowledge Graph interopérable (WP5) | 3 | Interface de requête RESTful/GraphQL et API BR-PREDICT (T5.5) | 26 | 31 | L5.3 | 6 | 12 | [9 empty] | RI
|  | 6 | World model BR-PREDICT (WP6) | 1 | Architecture world model, encodeurs pré-entraînés et intégration ensemble WP1-4 (T6.1+T6.2) | 5 | 19 | L6.1 | 30 | 30 | [5 empty] | 90000 | Cloud GPU computing - entraînement modèles - 15 mois (6 000 EUR/mois) |  |  | DE
|  | 6 | World model BR-PREDICT (WP6) | 2 | Modélisation causale SCM, quantification incertitude et Mental Map interactive (T6.3+T6.4+T6.5) | 20 | 31 | L6.2 | 24 | 24 | [5 empty] | 72000 | Cloud GPU computing - entraînement avancé - 12 mois (6 000 EUR/mois) |  |  | DE
|  | 6 | World model BR-PREDICT (WP6) | 3 | Validation rétrospective + prospective (200+ molécules) et tests acceptation utilisateurs (T6.6) | 32 | 35 | L6.3 / L6.4 | 8 | 8 | [9 empty] | DE

## Part. EC
| Champ : | Coûts présentés | N° champ : | 33
ID_Partenaire | Partenaire | EC1 | EC2 | EC3 | EC4 | EC5 | EC6 | EC7 | EC8 | Total
1 | ArcaScience SAS | 3560417.778 | 2314068.571 | 1595713.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7470200
2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 3560417.778 | 2314068.571 | 1595713.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7470200

## RH EC
RH | EC1 | EC2 | EC3 | EC4 | EC5 | EC6 | EC7 | EC8 | Total
Personne.mois cat 1 | 129.4 | 81.2571 | 55.3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266
Personne.mois cat 2 | 148.2 | 99.6286 | 68.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316
Personne.mois cat 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total personne.mois | 277.6 | 180.8857 | 123.5143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582
Salaires | 2877200 | 1862557.143 | 1271242.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6011000
Salaire moyen | 10364.5533 | 10296.8725 | 10292.2739 | [5 empty] | 10328.1787

## Part. Nature
ID_Partenaire | Partenaire | Salaires présentés | Frais généraux présentés | Sous-traitance présentée | Contribution aux amortissements présentés | Autres dépenses présentées | Investissements présentés | Coûts présentés
1 | ArcaScience SAS | 6011000 | 1202200 | 0 | 0 | 257000 | 0 | 7470200
2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 6011000 | 1202200 | 0 | 0 | 257000 | 0 | 7470200

## Lots Nature
Lot | Salaires présentés | Frais généraux présentés | Sous-traitance présentée | Contribution aux amortissements présentés | Autres dépenses présentées | Investissements présentés | Coûts présentés
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 667500 | 133500 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 816000
2 | 744000 | 148800 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 922800
3 | 673000 | 134600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807600
4 | 1136500 | 227300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363800
5 | 885000 | 177000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 1112000
6 | 1302000 | 260400 | 0 | 0 | 162000 | 0 | 1724400
7 | 603000 | 120600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723600
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 6011000 | 1202200 | 0 | 0 | 257000 | 0 | 7470200

## Lots Part.
Coûts présentés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Lot | ArcaScience SAS | [14 empty] | Total
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 816000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816000
2 | 922800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922800
3 | 807600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807600
4 | 1363800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363800
5 | 1112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112000
6 | 1724400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1724400
7 | 723600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723600
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 7470200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7470200

## Lots EC
Champ : | Coûts présentés |  | N° champ : | 33
Lot | EC1 | EC2 | EC3 | EC4 | EC5 | EC6 | EC7 | EC8 | Total
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 816000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816000
2 | 595200 | 327600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922800
3 | 480000 | 327600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807600
4 | 742200 | 444600 | 177000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363800
5 | 73577.7778 | 520600 | 517822.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112000
6 | 564000 | 507600 | 652800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1724400
7 | 289440 | 186068.5714 | 248091.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723600
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 3560417.778 | 2314068.571 | 1595713.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7470200

## Class. EC
Champ : | Coûts présentés | N° champ : | 33
Classification | EC1 | EC2 | EC3 | EC4 | EC5 | EC6 | EC7 | EC8 | Total
ADM | 289440 | 186068.5714 | 248091.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723600
RI | 2706977.778 | 1620400 | 694822.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5022200
DE | 564000 | 507600 | 652800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1724400
Environnement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Autre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 3560417.778 | 2314068.571 | 1595713.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7470200

## Part. Class.
| Coûts présentés | Classification
ID_Partenaire | Partenaire | ADM | RI | DE | Environnement | Autre | Total
1 | ArcaScience SAS | 723600 | 5022200 | 1724400 | 0 | 0 | 7470200
2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 723600 | 5022200 | 1724400 | 0 | 0 | 7470200

## Save Versions Settings (hidden)
FileName | Workbook Type | Version | Include Date | Extension | Retain Original Date | Original Date
BDD 2018 full split | Version | 1 | FALSE | xlsx | FALSE